## Resumen
Go-kart eléctrico — plan de proyecto
Para el detalle completo, ve a la hoja "Timeline y materiales por fase" →
Parámetros de este plan
Constructor | Experimentado con herramientas y electrónica
Presupuesto | Sin límite fijo (se priorizó calidad/rendimiento, no el precio más bajo)
Piloto | Adulto
Motor recomendado | Brushless 72V 3000W con controlador (kit completo)
Batería recomendada | Litio 72V ~32Ah con BMS
Chasis | Tubería de acero soldada, 1"x1" cal. 11
Totales
Timeline estimado | 5 semanas a ritmo de tardes/fines de semana (~3 semanas si es tiempo completo)
Presupuesto total estimado | 2029
Cómo usar este archivo
• Hay una sola hoja de detalle: "Timeline y materiales por fase". Cada fase muestra, en este orden: cuándo se hace (semana), qué se hace (tarea y notas), y su lista de materiales con precio y total.
• El precio total de cada artículo y los subtotales son fórmulas (Cantidad × Precio unitario) — si cambias una cantidad o un precio, todo se recalcula solo, incluido el total general.
• Los precios de motor, batería y frenos vienen de listados reales verificados en agosto 2026 (VEVOR, Chakra Battery, eBay/Amazon); tubería, tornillería y consumibles menores son estimados típicos — confirma con tu proveedor local antes de comprar.

## Timeline y materiales por fase
Timeline y materiales, fase por fase
Cada bloque = una fase: cuándo se hace, qué se hace, y justo debajo, qué comprar para esa fase.
FASE 0 — DISEÑO Y PEDIDOS · Semana 1
Tarea (Semana 1): | Confirmar dimensiones finales según tu estatura, cerrar el plano del chasis, y ordenar motor+controlador, batería y kit de frenos.
Nota: | Ordénalos primero: son los que más tardan en llegar (1-3 semanas de envío).
Sin materiales propios en esta fase — es de planeación y compra.
FASE 1 — MOTORES · Semana 1 y Semana 3
Tarea (Semana 1): | Construir el motor de aprendizaje (bobina + pila + imán) para practicar el principio con las manos.
Nota: | En paralelo mientras llegan los pedidos; no bloquea nada más.
Tarea (Semana 3): | Recibir el motor real y montarlo en su soporte sobre el chasis.
Nota: | Depende de que haya llegado el pedido de la Semana 1.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Pila de 9V (motor de aprendizaje) | 1 | 3 | 3 | Ferretería / tienda electrónica
Alambre de cobre esmaltado cal. 22 (rollo) | 1 | 8 | 8 | Tienda electrónica
Imán de neodimio pequeño | 2 | 2 | 4 | Tienda electrónica
Motor brushless 72V 3000W + controlador + acelerador (kit) | 1 | 217 | 217 | VEVOR / Amazon — precio verificado ago. 2026
Subtotal de esta fase |  |  | 232
FASE 2 — TRACCIÓN · Semana 3
Tarea (Semana 3): | Montar eje trasero, catalina, cadena y ruedas traseras; alinear la cadena.
Nota: | Una cadena mal alineada se desgasta rápido — revisa con regla antes de tensar.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Catalina trasera ~60-72 dientes (cadena T8F) | 1 | 25 | 25 | ElectricScooterParts / eBay
Cadena T8F, tramo ~1.5 m | 1 | 20 | 20 | ElectricScooterParts / eBay
Eje trasero de acero 1" (a la medida) | 1 | 30 | 30 | Proveedor de metales local
Chumaceras/rodamientos de eje | 2 | 12 | 24 | Ferretería industrial
Ruedas traseras con llanta 10" | 2 | 35 | 70 | GoKartSupply / Amazon
Subtotal de esta fase |  |  | 169
FASE 3 — DIRECCIÓN (geometría Ackermann) · Semana 4
Tarea (Semana 4): | Instalar manguetas/pivotes delanteros y verificar la geometría contra el diagrama de Ackermann de la clase.
Nota: | El ángulo de la rueda interior debe ser mayor que el de la exterior — repásalo antes de fijar.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Manguetas/pivotes delanteros (par) | 1 | 60 | 60 | Tienda de karting — buscar "steering knuckle/spindle kit"
Ruedas delanteras con llanta 10" | 2 | 35 | 70 | GoKartSupply / Amazon
Subtotal de esta fase |  |  | 130
FASE 4 — MANUBRIO (mando de dirección) · Semana 4
Tarea (Semana 4): | Montar columna, volante, brazo pitman y barra de acoplamiento; probar el giro completo a mano, sin motor.
Nota: | Debe girar suave y sin puntos duros de un tope a otro.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Volante deportivo + cubo adaptador | 1 | 45 | 45 | Amazon / tienda de karting
Columna de dirección con soporte | 1 | 35 | 35 | Tienda de karting
Barra de acoplamiento ajustable con rótulas | 1 | 25 | 25 | Tienda de karting — su largo define la geometría Ackermann
Brazo pitman | 1 | 18 | 18 | Tienda de karting
Subtotal de esta fase |  |  | 123
FASE 5 — CHASIS · Semana 2 y Semana 3
Tarea (Semana 2): | Cortar tubería a medida, armar en escuadra sobre superficie plana, soldadura de punto (tack weld) de todo el bastidor.
Nota: | Verifica escuadra y diagonales iguales antes de pasar a soldadura final.
Tarea (Semana 3): | Soldadura final de todas las uniones, esmerilado, y pintura/primer anticorrosivo.
Nota: | Deja curar la pintura antes de montar piezas encima.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Tubería cuadrada de acero 1"x1" cal. 11 (tramo 20 ft) | 3 | 35 | 105 | Proveedor de metales local — precio de referencia, confirma localmente
Placa/angular para soportes de motor y eje | 1 | 25 | 25 | Proveedor de metales local
Consumibles de soldadura (electrodo o alambre MIG) | 1 | 30 | 30 | Ferretería industrial
Pintura/primer anticorrosivo | 1 | 25 | 25 | Ferretería
Asiento tipo kart con respaldo | 1 | 70 | 70 | Tienda de karting
Cinturón de seguridad 4 puntos | 1 | 35 | 35 | Tienda de karting / racing
Subtotal de esta fase |  |  | 290
FASE 6 — SEGURIDAD Y SISTEMA ELÉCTRICO · Semana 4
Tarea (Semana 4): | Cablear batería, fusible e interruptor de corte de emergencia; instalar y purgar los frenos.
Nota: | Prueba frenos y kill switch ANTES de energizar el motor por primera vez.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Batería de litio 72V ~32Ah con BMS | 1 | 650 | 650 | Chakra Battery u similar — precio verificado ago. 2026
Cargador para batería 72V | 1 | 60 | 60 | Mismo proveedor de la batería
Kit de freno de disco hidráulico trasero | 1 | 150 | 150 | eBay / OMB Warehouse — rango real $100-250 según kit
Interruptor de corte de emergencia (kill switch, cable de tirón) — no negociable | 1 | 20 | 20 | Tienda de karting
Interruptor/desconectador principal de batería | 1 | 15 | 15 | Tienda electrónica
Fusible + portafusibles (según amperaje del motor) | 1 | 15 | 15 | Tienda electrónica
Cable calibre grueso (rollo, según amperaje) | 1 | 40 | 40 | Tienda electrónica
Casco — no negociable | 1 | 80 | 80 | Tienda de deportes / motociclismo
Subtotal de esta fase |  |  | 1030
💡 | La batería de litio cuesta ~$400-500 más que una de plomo-ácido equivalente, pero pesa menos y aguanta muchos más ciclos de carga — con presupuesto abierto, litio es la recomendación.
FASE 7 — ENSAMBLAJE FINAL Y PRUEBAS · Semana 5
Tarea (Semana 5): | Instalar detalles finales, revisar el checklist de seguridad completo, y hacer las primeras pruebas a potencia mínima en espacio abierto y plano.
Nota: | Protocolo en orden: motor solo (ruedas en el aire) → dirección a mano → frenos estático → primera arrancada a potencia mínima.
Artículo | Cantidad | Precio unitario (USD) | Precio total (USD) | Dónde conseguirlo
Tornillería, remaches y abrazaderas varias | 1 | 40 | 40 | Ferretería
Espejo retrovisor (opcional) | 1 | 15 | 15 | Tienda de karting
Subtotal de esta fase |  |  | 55
TOTAL GENERAL — TODAS LAS FASES |  |  | 2029